## システム構成
Frontend |  |  |  | Backend
|  | PHP8 | MySQL 5.7
Laravel8
Third-party Services
Vue3
Web application
α
DB
Web
Google Drive API
Social API
Google Map API
DropBox API
Backend API
ログイン履歴
MyRoute保存
MyRoute取得
共有履歴の保存
…
ログイン
記事共有
位置検索
経路探索
Google Adsense
広告搭載
画像アップロード
リンク生成

## Milestone
| Phase - 1 |  |  |  | Phase - 2
| 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | きれいなコーディング：コーディング規約、コメント付き
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | モジュール化：適合なフレームワーク、モジュール利用、最適化
設定ファイル定義
| 1週 | 8/23 - 8/29 | Vue3 プロジェクト構築、フェーズ１に当たる画面作成、ログイン機能実装
ü | 2021-08-23: Document; 2021-08-30: システム構成図; 2021-10-18: 青い池
青い池
| Frontend | Vue3 プロジェクト構築 | vue3 + nuxt.js で空きプロジェクトを立ち上げる
ローディング、メイン画面
|  | MｙRoute登録画面 | 各種ポップアップを含む
Backend
| 2週 | 8/30 - 9/5 | Laravel8 プロジェクト構築
| Document | 通信API設計書 | Frontend - Backend間の通信API設計書 | [5 empty] | 青い池
|  | DB設計書 | [6 empty] | 青い池
Frontend
| Backend | Laravel8 プロジェクト構築 | migration, seed 作成

## lang (hidden)
용어대응표
언어 : | Korean
CODE | Korean | English | Japanese | Chinese
001 | 용어대응표 | Table of Terms | 用語対応票
002 | 언어 : | Language : | 言語 :
003 | 프로젝트일정계획서 | Project Schedule | 開発スケジュール
004 | 양식번호 | Form | 文書様式
005 | 문건수정리력 | Change History | 修正履歴
006 | 판번호 | Version | バージョン
007 | 수정내용 | Changed Item | 修正内容
008 | 수정날자 | Date | 修正日付
009 | 수정자 | Reviser | 修正者
010 | 승인번호 | Registed Number | 登録番号
011 | 프로젝트명 | Project Name | 件名
012 | 프로젝트상황보고주기: | State Report Cycle : | 状況報告周期 :
013 | No | No | No
014 | 분류 | Category | 分類
015 | 항목이름 | Item | 項目名前
016 | 시작날자 | Start Date | 開始日付
017 | 완료날자 | End Date | 終了日付
018 | 예정 | Plan | 予定
019 | 실적 | Actual | 実績
020 | 참가 인원수 | Man | 参加 人数
021 | 작업 일수 | Day | 作業日 数
022 | 공수 (인＊일) | Manday (M＊D) | 工数 （人＊日）
023 | 중간납품 | Middle | 中間納品
024 | 담당자 | Charge | 担当者
025 | 진척률 | Completed | 進行率
026 | 미진률 | Incompleted | 未進率
027 | 상황 | State | 状況
028 | 전체진척률 : | Complete : | 総 進行率 :
029 | 전체미진률 : | Incomplete : | 総 未進率 :
030 | 작업중 | Working | 作業中
031 | 완료 | End | 完了
032 | 계 | Total | 総計